## REF
Status | Région | Activity Code | Activity name | Lieu d'implémentation | Activity end date | Objectif | Service type | P1:#H prévus | P1: #F prévues | P1: #H réels | P1: #F réels | P1: déplacés (H/F) | P2:#H prévus | P2: #F prévues | P2: #H réels | P2: #F réels | P2: déplacés (H/F) | P3:#H prévus 2 | P3: #F prévues | P3: #H réels4 | P3: #F réels5 | P3: déplacés (H/F)6 | Direct H | Direct F | Direct T | Indirect H | Indirect F | Indirect T | T. H | T. F | #Total réel | # de structures étatiques/publiques/communautaires construites/réhabilitées/équipées | # de structures WASH construites/réhabilitées/équipées | # d'écoles/centres de formation construits/réhabilités/équipés | # de centres de santé construits/réhabilités/équipés | # ayant bénéficié d'une activité AGR | # femmes ayant bénéficié d'une activité AGR | # de bé formés en PVE/CVE | # de comités de paix crées | #Evenements culturels/artistique/sportifs organisés | RD: # entretiens | Staff terrain responsable | Date reçu (Kamaé) | Date révisé (Elise) | Insertion commentaires Tracker et envoi à Nadia | Commentaires
#REF! | Diffa | DIF001 | Information workshop with leaders in the framework of NCCI 2.0 | Diffa ville, Kablewa, Gueskerou, Chétimari, Mainé-Soroa, Goudoumaria | 31.10.20 | 3 | III | 29 | 6 | 29 | 6 | 0 | 29 | 6 | 29 | 6 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 29 | 6 | 35 | 0 | 0 | 0 | 29 | 6 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | Ali | 15.10.20 | N/A (Diop) | N/A
#REF! | Diffa | DIF002 | Information workshop with leaders in the framework of NCCI 2.1 | Mainé-Soroa | 31.12.20 | 2 | III | 2011 | 2003 | 2385 | 1825 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2385 | 1825 | 4210 | 0 | 0 | 0 | 2385 | 1825 | 4210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | Ali | 14.01.21 | N/A (Diop) | N/A
#REF! | Diffa | DIF003 | Information workshop with leaders in the framework of NCCI 2.2 | Diffa ville | 31.03.21 | 2 | III | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | Ali | 31.12.20 | N/A (Diop) | N/A
#REF! | Diffa | DIF004 | Information workshop with leaders in the framework of NCCI 2.3 | Kablewa | 31.01.21 | 2 | II | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | N/A | Ali | 28.12.21 | N/A (Diop) | N/A | P1 non réalisé
#REF! | Diffa | DIF005 | Information workshop with leaders in the framework of NCCI 2.4 | Diffa ville, Kablewa, Gueskerou, Chétimari, Mainé-Soroa, Goudoumaria | 31.12.20 | 2 | IV | 219 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | N/A | Lamine | 31.12.20 | N/A (Diop) | N/A | Produits non réalisés
#REF! | Diffa | DIF006 | Information workshop with leaders in the framework of NCCI 2.5 | Chétimari | 20.12.20 | 2 | II | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | N/A | Ali | 09.01.21 | N/A (Diop) | N/A | P2 non réalisé (formations CVE)
#REF! | Diffa | DIF007 | Information workshop with leaders in the framework of NCCI 2.6 | Diffa ville | 31.12.20 | 2 | III | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1526 | 50 | 1129 | 233 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1129 | 233 | 1362 | 0 | 0 | 0 | 1129 | 233 | 1362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | Lamine | 05.02.21 | N/A (Diop) | N/A
#REF! | Diffa | DIF008 | Information workshop with leaders in the framework of NCCI 2.7 | Mainé-Soroa | 25.12.20 | 2 | II | 41 | 10 | 0 | 0 | 0 | 41 | 10 | 0 | 0 | 0 | 41 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | Lamine | 29.01.21 | N/A (Diop) | N/A | P2 (formations CVE) et P3 (Réalisation AGR) non pas été réalisés
#REF! | Diffa | DIF011 | Information workshop with leaders in the framework of NCCI 2.8 | Mainé-Soroa | 31.12.20 | 1 | II | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 40 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 40 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | Ali | 28.12.20 | N/A (Diop) | N/A | P2 (formation en gestion entreprenariale) et P3 (sensibilisation CVE) n'ont pas été réalisés
#REF! | Diffa | DIF012 | Information workshop with leaders in the framework of NCCI 2.9 | Chétimari | 31.12.20 | 1 | III | 795 | 260 | 0 | 0 | 0 | 795 | 260 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | Lamine | 04.02.21 | N/A (Diop) | N/A | P1, P2 et P3 non réalisés
#REF! | Diffa | DIF013 | Information workshop with leaders in the framework of NCCI 2.10 | Tchagamari Birine, Saléri, Boudoum, Issari Birine et Ambalam Abakarama (Koori) | 31.12.20 | 1 | I | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 2500 | 2500 | 5000 | 2500 | 2500 | 5000 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | Ali | 16.03.21 | N/A (Diop) | N/A
#REF! | Diffa | DIF014 | Information workshop with leaders in the framework of NCCI 2.11 | Diffa ville, Kablewa, Gueskerou, Chétimari, Mainé-Soroa, Goudoumaria | 31.12.20 | 1 | III | 279 | 60 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | Lamine | 03.02.21 | N/A (Diop) | N/A | P1 and P2 non réalisé
#REF! | Diffa | DIF015 | Information workshop with leaders in the framework of NCCI 2.12 | Diffa, Gueskerou, Chétimari | 31.12.20 | 1 | I | 2137 | 2596 | 2137 | 2596 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2137 | 2596 | 4733 | 0 | 0 | 0 | 2137 | 2596 | 4733 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | Ali | 03.02.21 | N/A (Diop) | N/A
#REF! | Diffa | DIF016 | Information workshop with leaders in the framework of NCCI 2.13 | Chétimari | 31.12.20 | 3 | II | 50 | 25 | 50 | 25 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 50 | 25 | 75 | 0 | 0 | 0 | 50 | 25 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | Ali | 09.02.21 | N/A (Diop) | N/A
#REF! | Diffa | DIF017 | Information workshop with leaders in the framework of NCCI 2.14 | Diffa, Mainé-Soroa, Goudoumaria | 01.02.21 | 2 | II | 37 | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 37 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | Ali | 22.04.21 | N/A (Diop) | N/A
#REF! | Diffa | DIF018 | Information workshop with leaders in the framework of NCCI 2.15 | Kablewa, gueskerou | 12.02.21 | 2 | II | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 115 | 10 | 107 | 18 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 107 | 18 | 125 | 0 | 0 | 0 | 107 | 18 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | Lamine | 16.03.21 | N/A (Diop) | N/A
#REF! | Diffa | DIF019 | Information workshop with leaders in the framework of NCCI 2.16 | Goudoumaria | 30.04.21 | 1 | I | 1147 | 1251 | 1147 | 1251 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1147 | 1251 | 2398 | 0 | 0 | 0 | 1147 | 1251 | 2398 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | Ali | 16.03.21 | N/A (Diop) | N/A
#REF! | Diffa | DIF020 | Information workshop with leaders in the framework of NCCI 2.17 | Goudoumaria | 31.11.21 | 3 | I | 65129 | 61894 | 65129 | 61894 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1048 | 1092 | 2140 | 65129 | 61894 | 127023 | 65129 | 61894 | 127023 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | Ali | 07.12.21 | 10.12.21 | N/A
#REF! | Diffa | DIF021 | Information workshop with leaders in the framework of NCCI 2.18 | Kablewa | 31.05.21 | 1 | II | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | N/A | Lamine | 21.04.21 | N/A (Diop) | N/A
#REF! | Diffa | DIF022 | Information workshop with leaders in the framework of NCCI 2.19 | Chétimari | 31.05.21 | 2 | II | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | Ali | 21.04.21 | N/A (Diop) | N/A
#REF! | Diffa | DIF023 | Information workshop with leaders in the framework of NCCI 2.20 | Gueskerou | 31.05.21 | 2 | II | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 75 | 0 | 75 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 75 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | Lamine | 05.04.21 | N/A (Diop) | N/A
#REF! | Diffa | DIF024 | Information workshop with leaders in the framework of NCCI 2.21 | Diffa ville | 31.12.21 | 1 | III | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | recrutement d'un ingénieur - pas de REF necessaire
#REF! | Diffa | DIF025 | Information workshop with leaders in the framework of NCCI 2.22 | Mainé-Soroa | 31.05.21 | 2 | I | 2756 | 1428 | 2756 | 1428 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2756 | 1428 | 4184 | 0 | 0 | 0 | 2756 | 1428 | 4184 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | Ali | 28.04.21 | N/A (Diop) | N/A
#REF! | Diffa | DIF026 | Information workshop with leaders in the framework of NCCI 2.23 | Diffa ville | 31.05.21 | 1 | II | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 600 | 1 | 0 | 0 | 0 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | N/A | Lamine | 07.06.21 | N/A (Diop) | N/A
✓ | Diffa | DIF027 | Information workshop with leaders in the framework of NCCI 2.24 | Gueskerou | 30.06.21 | 1 | II | 0 | 375 | 0 | 375 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 375 | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | N/A | Ali | N/A | 10.09.21 | N/A
✓ | Diffa | DIF028 | Information workshop with leaders in the framework of NCCI 2.25 | Goudoumaria | 31.12.21 | 3 | I | 9800 | 10200 | 9800 | 10200 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 9800 | 10200 | 20000 | 9800 | 10200 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Lamine | 02.12.21 | 13.01.22 | N/A
✓ | Diffa | DIF029 | Information workshop with leaders in the framework of NCCI 2.26 | Chétimari | 31.07.21 | 2 | II | 75 | 0 | 75 | 0 | 0 | 75 | 0 | 75 | 0 | 0 | 75 | 0 | 75 | 0 | 0 | 75 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | N/A | Lamine | 02.09.21 | 08.09.21 | N/A